УТВЕРЖДАЮ

Глава   Новобурасского МР,

председатель

Совета по инвестициям

А.Ф.Воробьев

8 февраля  2022г.

Протокол №3

заседания Совета по инвестициям

при главе  Новобурасского

муниципального  района

| 8.02.2022г. 11-00 |  | Р.п. Новые Бурасы |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

| 1. Воробьев Алексей Федорович 2.Тюгаев Сергей Викторович | - Глава Новобурасского МР, председатель Совета -первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района, |
| --- | --- |
| 3.Быкова Елена Геннадьевна | -начальник управления по экономике, инвестиционной политике, муниципальным закупкам администрации Новобурасского МР, секретарь Совета |
| Члены Совета |  |
| 4.Рыбкин Александр Васильевич | -заместитель Главы Администрации района по сельскому хозяйству |
| 5.Казанцев Александр Олегович | -начальник управления по вопросам землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства администрации Новобурасского МР |
| 6.Протасова Наталья Валентиновна | -начальник управления финансов администрации Новобурасского МР |

7. Прозоров Алексей          - директор ООО «Вектор-2002», депутат районного       Степанович                         Собрания Новобурасского МР

Повестка дня:

1.О планах на 2022 год по ремонтным  работам  инфраструктуры Новобурасского МР.

2. О реализованных, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории Новобурасского МР

По 1 вопросу: слушали А.Ф.Воробьева- главу Новобурасского муниципального района, председателя Совета.

Ремонтные работы запланированы в рамках национальных проектов, за счет средств Федерального, областного бюджетов, дорожного фонда.

| Наименование ОАЭФ | Цена контракта Руб. | подрядчик | Дата заключения контракта | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Белоярский ул. Мичурина | 1805958,0 | АО»Тепловская ДорПМК» | 04.04.2022г | До 10.04.2022г | До 01.07.2022г |
| С.Тепловка Ул. Чернышевского, Рабочая, Красноармейская | 6960027,60 | АО»Тепловская ДорПМК» | 04.04.2022г | До 20.04.2022г | До 20.07.2022г |
| С.Аряш Ул. Черешневая, Советская, Новая | 861054,0 | АО»Тепловская ДорПМК» | 08.04.2022г | Со дня Заключе-ния контракта | До 01.08.2022г |
| С.Чернышевка Ул. 8 марта, Молодежная | 1050000,0 | АО»Тепловская ДорПМК» | 08.04.2022г | Со дня Заключе-ния контракта | До 01.08.2022г |
| С.Малые Озерки Ул. Новая | 593070,0 | АО»Тепловская ДорПМК» | Ориентир. 11.04.2022г | В течен.5 дней С даты контракта | До 01.08.2022г |
| С.Кутьино Ул.Новая | 1085081,0 | АО»Тепловская ДорПМК» | Ориентир. 18.04.2022г | В течен.5 дней С даты контракта | До 01.08.2022г |
| Ремонт кровли СК с. Елшанка | 781111,11 | ООО «Строитель» | 14.03.2022г | До 10.04.2022г | До 01.07.2022г |
| Ремонт Тепловского СДК | 2095633,40 | ООО «Темп» | 14.03.2022г | До 10.04.2022г | До 01.08.2022г |
| Ремонт ДС «Березка» | 974169,46 | ООО «Мегастрой» | 22.03.2022г | 20.04.2022г | 25.07.2022г |
| Ремонт ДС №2 Кровля, окна | 1047925,95 | ООО «Мегастрой» | 22.03.2022г | 10.05.2022г | 25.07.2022г |
| Замена окон СОШ с.Аряш | 783021,78 | ИП Салюков М.Н. | 28.03.2022г | 25.05.2022г | 15.08.2022г |
| Благоустройство, доска Почета | 10049908,80 | ООО «Трансстрой» | 01.04.2022г | До 10.04.2022 | До 31.08.2022г |

По второму вопросу слушали Быкову Е.Г.:

1. В 2021 году завершили  реализацию проекты  на сумму 327,2 млн. руб., в том числе:

- строительство 2-х животноводческих помещений для содержания 150 голов КРС  каждое в СХПК «Штурм», стоимость проекта – 20 млн.руб.;

- строительство 3-х зернохранилищ объемом 1,5 тыс.т. каждое в СХПК «Штурм», стоимость проекта – 23,0 млн. руб.;

- строительство 3-х силосных траншей объемом 5,0 тыс.т. каждое в СХПК «Штурм», стоимость проекта – 30,0 млн. руб.;

- реконструкция оросительной системы в ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И., стоимость проекта – 242,0 млн. руб.;

- строительство зерносушилки типа Р1-С 50Г мощностью 50 т в час в ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И., стоимость проекта – 12,2 млн. руб.

2. Планируемые проекты  к реализации в 2022 году на сумму 222,0 млн. руб. , в том числе:

- Строительство 2-х телятников для  содержания 150 голов молодняка каждое в СХПК «Штурм», плановый объем инвестиций на 2022 год – 30,0 млн. руб.;

-  строительство 2-х силосных траншей объемом 5,0 тыс.т. каждая в СХПК «Штурм», плановый объем инвестиций на 2022 год – 20,0 млн.руб.;

- строительство зерносушильного комплекса «Штраль 3500» в СХПК «Штурм», плановый объем инвестиций на 2022 год – 30,0 млн. руб.;

- строительство  ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И. участка орошения площадью 323,8 га вблизи с. Бессоновка с водозабором из реки М.Медведица, плановый объем инвестиций  на 2022– 101,0 млн. руб.;

-  строительство  ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И. участка орошения площадью 128,8 га вблизи с. Елшанка с водозабором из пруда на овраге Садовский, плановый объем инвестиций  на 2022– 41,0 млн. руб.

3. Реализуемые долгосрочные проекты с вложениями в 2022 году на  сумму 89,0 млн. руб  в том числе:

- Строительство оросительной системы в кфх Вертянова Ю.С., срок реализации 2020-2022 годы, освоено 105,0 млн. руб., план на 2022 год – 85.0 млн. руб.;

- строительство аккумулирующей противоэрозийной плотины для целей орошения в районе оврага Садовский в  ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И., план на 2022 год – 4.0 млн.  руб.

Решили:

1.Информацию докладчиков принять к сведению.

2.Обеспечить:

2.1.Начальнику управления по экономике, инвестициям, муниципальным закупкам администрации Новобурасского МР Е.Г.Быковой контроль за своевременностью размещения на сайте администрации информации в рамках инвестиционной деятельности

3.Секретарю Совета по инвестициям Быковой  Е.Г.:

3.1.На очередных заседаниях Совета по инвестициям при главе района  информировать членов Совета о выполнении ранее принятых решений Совета.

Срок исполнения:  постоянно

Секретарь Совета по инвестициям                              Е.Г.Быкова