## ТИТ_ЛИСТ
Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)
| по состоянию на | 18 августа 2023 г.
(число, месяц)
Наименование инициативного проекта (далее- Проект) | Текущий ремонт системы водоснабжения в с. Гремячка, с заменой резервуара накопительного
Наименование муниципального образования области | Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области
Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии | Дата | 15.05.2023 | г. | Номер | 06-01-10/7-067
(число, месяц)
Вид документа | итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

## ТАБ_1
Таблица 1
Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования
| № п/п | Показатель | Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов | Предусмотрено соглашением <2> |  | Бюджетные ассигнования, рублей | Кассовые расходы |  | Неиспользованный объем |  | Примечание
|  |  |  | рублей | уровень софинасирования в процентах |  | рублей | в процентах к расходам всего | ассигнований, рублей | финансового обеспечения, рублей
|  |  | <1> |  |  |  |  | <3> | (гр. 6 - гр. 7) | (гр. 4 - гр. 7) | <4>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Расходы - всего, в том числе за счет средств: | X | 1500046.8 | 100 | 1500046.8 | 1500046.8 | 100
| 2. | Субсидии | 7210 1 | 1106046.8 | 73.7 | 1106046.8 | 1106046.8 | 73.7
2. | 3. | Бюджета муниципального образования, из них: | X | 154000 | 10.3 | 154000 | 154000 | 10.3
3. | 3.1 | по Соглашению | S211 1 | 154000 | 10.3 | 154000 | 154000 | 10.3
3.1 | 3.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | X | X | - | X
3.2 | 4. | Инициативных платежей граждан, из них | X | 80000 | 5.3 | 80000 | 80000 | 5.3
4. | 4.1 | по Соглашению | S212 1 | 80000 | 5.3 | 80000 | 80000 | 5.3
4.1 | 4.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | X | X | - | X
4.2 | 5. | Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них | X | 160000 | 10.7 | 160000 | 160000 | 10.7
5. | 5.1 | по Соглашению | S213 1 | 160000 | 10.7 | 160000 | 160000 | 10.7
5.1 | 5.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | - | - | - | X
5.2 | 6 | Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1> | X | - | X | X | - | X | X | -

## ТАБ_2
Таблица 2
Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения
| № п/п | Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии |  |  |  |  | Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии | [9 empty] | Фактическая оплата | Примечание <12>
[7 empty] | бюджетные обязательства (обязательства <6>) |  |  |  |  | Экономия (гр. 6 - гр.11) <10> | денежные обязательства
|  | Объект закупки |  | Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7> | Дата начала осуществления закупки <8> | Начальная (максимальная) цена контракта <8> | сведения о заключенном контракте (договоре) |  |  |  | сумма <9> |  | сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора) |  |  | сумма <9>
|  | наименование | краткое описание |  |  |  | наименование исполнителя | номер | дата | срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  | документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ | номер | дата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением | [14 empty] | 1500046.8
00001 | 1 | Выполнение работ. | Текущий ремонт системы водоснабжения в с. Гремячка с заменой водонакопительного резервуара водопровода: разработка грунта в отвал экскаваторами; разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами; устройство основания под фундаменты: песчаного; уплотнение грунта пневматическими трамбовками; устройство бетонной подготовки; устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны; установка закладных деталей; гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; монтаж машин и механизмов на открытой площадке ( применительно емкость горизонтальная из СВТ 40м3); устройство круглых колодцев из сборного железобетона; огрунтовка металлических поверхностей; окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью; установка задвижек или клапанов. | 2 | 08.06.2023 | 1487421.41 | ООО"Мегастрой" | ЭА-39-К | 03.07.2023 | 01.09.2023 | 1487421.41 |  | Документ о приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 1 | 10.08.2023 | 1487421.41 | 1487421.41
00002 | 2 | Выполнение работ. | Установка подъемной трубы от скважины до резервуара в с.Гремячка: укладка трубопровода из полиэтиленовых труб; Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб | 5 |  | - | ООО"Мегастрой" | 9 | 03.08.2023 | 10.08.2023 | 12625.39 | - | Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 1 | 10.08.2023 | 12625.39 | 12625.39 | Обязательства приняты за счет средств высвободившихся после проведения экспертизы проектно-сметной документации.
1 | Итого по разделу II |  |  | X |  | 1487421.41 | X |  |  |  | 1500046.8 |  | X |  |  | 1500046.8 | 1500046.8 | X
2 | III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II) | [14 empty] | - | -
3 | IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0) | [14 empty] | 1
| Глава Новобурасского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Воробьев Алексей Федорович
| (наименование должности руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования области или уполномоченного им лица) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| Начальник финансового управления администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Протасова Наталья Валентиновна
| (должность руководителя финансового органа, исполняющего бюджет муниципального образования) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| Консультант управления ЖКХ | [6 empty] | Рогова Елена Петроана |  |  |  |  | 88455721740
| (должность исполнителя) | [6 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (телефон)