|  | Утвержден Председателем Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг муниципальными организациями, расположенными на территории Новобурасского муниципального района ____________________ «30» сентября 2015 г. |
| --- | --- |

План-график работы

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания социальных услуг муниципальными организациями, расположенными на территории Новобурасского муниципального района на 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение порядка оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Общественный совет |
| 2 | Определение перечней муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги для проведения независимой оценки качества | Сентябрь –октябрь 2015 г. | Общественный совет |
| 3 | Разработка форм анкет опроса общественного мнения и механизмов обработки результатов оценки | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Общественный совет |
| 4 | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги (официальный сайт www.bus.gov.ru и другие официальные сайты в сети Интернет, СМИ, прочие открытые источники информации | Октябрь-ноябрь 2015 г. | Общественный совет |
| 5 | Проведение мониторинга общественного мнения и формирование рейтингов о качестве работы | Ноябрь 2015 г. | Общественный совет |
| 6 | Проведение независимой оценки качества работы учреждений, согласно перечню | Ноябрь-декабрь 2015 г. | Общественный совет |
| 7 | Формирование предложений : –по организации доступа к информации, необходимой для граждан – потребителей услуг (виды услуг и порядок их предоставления и др.) | Декабрь 2015 г. | Общественный совет |
| 8 | Разработка предложений по повышению качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги | Декабрь 2015 г. | Общественный совет |