Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

# Экологическое оздоровление Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

на 2024-2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Экологическое оздоровление Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023г. №69 (с изменениями от 24.12.2024г. №88. Целью муниципальной программы является улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования.

Программа реализуется в 3 этапа.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования из средств местного бюджета в размере 24,0 тыс.руб. В том числе на 2024 год – 8,0 тыс.руб. Освоено в 2024 году – 7,9 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- Мероприятия по барьерной (сплошной) дератизации в целях профилактики геморрагической лихорадки (ГЛПС) на территории Белоярского МО. -7,9 тыс. руб.;

Программа реализована на 30 баллов, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов,  полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной (эффективное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы», утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023 г. №63. Целью муниципальной программы является оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения Белоярского муниципального образования от пожаров и чрезвычайных ситуаций  и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением, проживающим на территории муниципального образования.

Программа реализуется в 3 этапа.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования из средств местного бюджета в размере 40,0 тыс.руб. В том числе на 2024 год –10,0 тыс.руб. Из них освоено в 2024 году 10,0 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- приобретение специализированного оборудования, инвентаря и материалов (газосигнализатор, огнетушители, пожарный рукав, пожарные щиты, звуковая сигнализация и др.)–10,0 тыс.руб.

Программа реализована на 30 балла, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены полностью. Программа является эффективной (эффективное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие местного самоуправления в Белоярском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Белоярском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы», утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023 г. №70 (с изменениями №20 от 12.03.2024;№23 от 03.04.2024; №35 от 30.05.2024; №60 от 24.10.2024;№62 от 02.11.2024; №78 от 28.11.2024; №86 от 24.12.2024). Целью муниципальной программы является реализация полномочий, определенных законодательством, и повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления муниципального образования.

Программа реализуется в 3 этапа.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования из средств местного бюджета в размере 1256,0 тыс.руб. В том числе на 2024 год – 382,0 тыс.руб. Освоено в 2024 году 465915,44руб. В том числе:

-Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО Саратовской области» – 4790,16руб.;

- Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части приобретения материальных запасов (канцелярские товары, похозяйственные книги, немаркированная продукция, орг.техника и запасные части к орг. технике, картриджи, антивирус, ГСМ, модем, USBWI-FI адаптер, 4G  роутер, флаги) и обслуживание техники (заправка картриджей, ремонт орг.техники, запасные части и автошины для легковых автомобилей и Газели) – 434397,65 руб.;

- Сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджета, приобретение специализированного программного обеспечения, включая муниципальный компонент, приобретение электронных цифровых подписей, электронных носителей, сертификатов– 0,0 руб.;

- Расходы по оплате услуг ОСАГО, по осуществлению технического осмотра ТС – 15112,63 руб.;

- Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления - 1615,00 руб.;

- Приобретение средств наглядной агитации (баннеры, стенды) – 10000,00 руб.;

- Опубликование нормативно правовых актов – 0,0 руб.;

Программа реализована на 30 баллов, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной (эффективное исполнение муниципальной программы).

Главы Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Благоустройство территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы», утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023 г. №67 (с изменениями №06 от 11.01.2024; №10 от 23.01.2024; №14 от 08.02.2024; №36 от 30.05.2024;№46 от 27.08.2024;№49 от 04.09.2024;№80 от 28.11.2024;№87 от 24.12.2024). Целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение внешнего вида территории Белоярского муниципального образования и создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Белоярского муниципального образования.

Программа реализуется в 3 этапа.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования из средств местного бюджета в размере 7515,2тыс.руб. В том числе на 2024 год 2500,6 тыс. рублей. Освоено в 2024 году – всего 5197081,98 руб., из них средств местного бюджета – 2290251,99 рублей, средств областного бюджета – 1099245,94 руб., из федерального бюджета - 1577584,05 руб., из внебюджетных источников - 230000,0 руб. на следующие мероприятия:

-Содержание территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.-Оплата труда рабочих по благоустройству.-Приобретение бензотримера и расходных материалов.-Приобретение ГСМ и запасных частей; -Приобретение и установка урн, скамеек, малых архитектурных форм;-Приобретение хозяйственных товаров (мешки для мусора, перчатки, ведра, кисти, косы, белилки, известь, лопаты и др.);-Приобретение адресных табличек, аншлагов;- Озеленение территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;- Содержание детских (спортивных) площадок (приобретение и доставка материалов, песка, лакокрасочных и  др.) – 959959,80 руб.;

-Содержание уличного освещения. Установка и приобретение энергосберегающих ламп. Выполнение договорных обязательств по оплате счетов за уличное освещение – 1160627,86 руб.;

- Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (работы по отлову, транспортировки, содержанию животных без владельцев)– 0,00 руб.;

-Оплата за предоставление мест на опорах ЛЭП – 62707,20 руб.;

-Уличное освещение – 0,0 руб.;

- Реализация инициативных проектов- 1497152,65 руб.; и из средств областного бюджета – 1067049,99 рублей; из средств местного бюджета- 250102,66 руб, из внебюджетных источников -50000,00 руб;

- Обеспечение комплексного развития сельских территорий- 2299674,52 руб.; и из средств областного бюджета – 32195,95 рублей; из средств федерального бюджета - 1577584,05 руб., из средств местного бюджета- 639894,52 руб, из внебюджетных источников -180000,00 руб;

- Оформление объектов муниципальной собственности, составление технического плана на объект недвижимости, кадастровые работы, составление проектно-сметной документации и экспертиза проектно сметной документации - 176919,75 руб.

Программа реализована на 30 баллов, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2023 году составляет 10 баллов,  полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году является высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда» на 2024-2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2024-2026 годы, утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023 г. №65 (с изменениями от 28.11.2024г. №81. Целью муниципальной программы является формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Программа реализуется в 3 этапа.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования в размере 30,0 тыс.рублей. В том числе на 2024 год - 10,0 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей (приобретение сувениров) – 10,0 тыс.руб.

Из них освоено 0,0 тыс.руб.

Программа реализована на 0 баллов, что говорит об неудовлетворительное исполнение мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 0 баллов,  полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 0 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели не выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году низкая (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комфортная среда в Белоярском муниципальном образовании» на 2024 -2026 годы

На 2024-2026 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Комфортная среда в Белоярском муниципальном образовании» на 2024 -2026 годы, утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09.11.2023 г. №68. Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Белоярского муниципального образования.

Программа реализуется в 3 этапа. Сроки реализации 2024-2026 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 90,0 тыс.рублей.

на 2024 год – 30,0 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- Содержание памятников-30,0 тыс.руб.

Из них освоено 30,0 тыс.руб.

Программа в 2024 году реализована на 30 баллов, что говорит о высокой эффективности выполнения мероприятий программы.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели частично выполнены. Программа является эффективной (исполнение программы эффективно).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области» на 2024 год

На 2024 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области» на 2024 год утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования № 77 от 28.11.2024г. Целью муниципальной программы является развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, содействие занятости сельского населения, благоустройство сельских территорий, современный облик сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий.

Программа реализуется в 1 этап.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования в размере 20,0 тыс. рублей, в том числе из субсидия из федерального бюджета 20,0 тыс. руб. 
Освоено в 2024 году - 0,0 тыс.руб.

Программа реализована на 0 баллов, что говорит об неудовлетворительное исполнение мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 0 баллов,  полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 0 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели не выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году низкая (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников

Акт

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Обеспечение населения Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024 год

На 2024 год Администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. №35 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Обеспечение населения Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024 год» утверждена постановлением администрации Белоярского муниципального образования от 09 ноября 2023 г. №66 (изменения №18 от 12.03.2024; №28 от 08.05.2024; №48 от 04.09.2024;№79 от 28.11.2024). Целью муниципальной программы является гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения в качественной питьевой воде за счет улучшение состояния и восстановление водных объектов, за счет оформления бесхозяйных объектов, обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пунктов, входящих в состав Белоярского муниципального образования, реализации проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

Программа реализуется в 1 этап.

Муниципальной программой утвержден общий объем финансирования в размере 60,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 60,0 тыс. руб. 
Освоено в 2024 году - 0,0 тыс.руб.

Программа реализована на 0 баллов, что говорит об неудовлетворительное исполнение мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 0 баллов,  полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 0 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели не выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году низкая (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Глава Белоярского МО							А.Г.Шорников