## ТИТ_ЛИСТ
Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)
| по состоянию на | 13 сентября 2024 г.
(число, месяц)
Наименование инициативного проекта (далее- Проект) | Текущий ремонт системы водоснабжения в с. Лох, с заменой резервуара накопительного
Наименование муниципального образования области | Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области
Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии | Дата | 22.05.2024 | г. | Номер | 06-01-10/8-071
(число, месяц)
Вид документа | итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

## ТАБ_1
Таблица 1
Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования
| № п/п | Показатель | Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов | Предусмотрено соглашением <2> |  | Бюджетные ассигнования, рублей | Кассовые расходы |  | Неиспользованный объем |  | Примечание
|  |  |  | рублей | уровень софинасирования в процентах |  | рублей | в процентах к расходам всего | ассигнований, рублей | финансового обеспечения, рублей
|  |  | <1> |  |  |  |  | <3> | (гр. 6 - гр. 7) | (гр. 4 - гр. 7) | <4>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Расходы - всего, в том числе за счет средств: | X | 1855000 | 100 | 1855000.31 | 1855000.31 | 100 | 0 | -0.31 | В ходе реализации инициативного проекта была проведена экспертиза сметной документации за счет средств бюджета муниципального образования не входящих в стоимость проекта. По результатам проведения проверки сметной документации увеличилась стоимость проекта, что обусловило необходимость привлечения в рамках софинансирования проекта дополнительных средств. Инициативной группой, в соответствии с п. 23 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 г. № 362-П) для финансового обеспечения расходных обязательств было принято решение об увеличении уровня софинансирования инициативного проекта и выделении из бюджета муниципального образования дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование инициативного проекта. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
| 2. | Субсидии | 7210 1 | 1267000 | 68.3 | 1267000 | 1267000 | 68.3 | 0 | 0
2. | 3. | Бюджета муниципального образования, из них: | X | 290000 | 15.6 | 290000.31 | 290000.31 | 15.6 | 0 | -0.31
3. | 3.1 | по Соглашению | S217 1 | 290000 | 15.6 | 290000 | 290000 | 15.6 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> | S217 А | X | X | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | X
3.2 | 4. | Инициативных платежей граждан, из них | X | 98000 | 5.3 | 98000 | 98000 | 5.3 | 0 | 0
4. | 4.1 | по Соглашению | S218 1 | 98000 | 5.3 | 98000 | 98000 | 5.3 | 0 | 0
4.1 | 4.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X
4.2 | 5. | Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них | X | 200000 | 10.8 | 200000 | 200000 | 10.8 | 0 | 0
5. | 5.1 | по Соглашению | S219 1 | 200000 | 10.8 | 200000 | 200000 | 10.8 | 0 | 0
5.1 | 5.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X
5.2 | 6 | Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1> | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0

## ТАБ_2
Таблица 2
Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения
| № п/п | Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии |  |  |  |  | Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии | [9 empty] | Фактическая оплата | Примечание <12>
[7 empty] | бюджетные обязательства (обязательства <6>) |  |  |  |  | Экономия (гр. 6 - гр.11) <10> | денежные обязательства
|  | Объект закупки |  | Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7> | Дата начала осуществления закупки <8> | Начальная (максимальная) цена контракта <8> | сведения о заключенном контракте (договоре) |  |  |  | сумма <9> |  | сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора) |  |  | сумма <9>
|  | наименование | краткое описание |  |  |  | наименование исполнителя | номер | дата | срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  | документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ | номер | дата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением | [14 empty] | 1855000
00001 | 1 | Выполнение работ. | Текущий ремонт системы водоснабжения в с. Лох с заменой резервуара накопительного: 1. Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами; 2. Разработка грунта вручную в траншеяхбез креплений с откосами; 3. Устройство основания под фундаментыпесчаного; 4. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; 5. Устройство бетонной подготовки; 6. Устройство железобетонных фундаментовобщего назначения под колонны; 7. Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона; 8. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону; 9. Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям; 10. Монтаж машин и механизмов на открытой площадке (Установка емкости для воды горизонтальной цилиндрической на опорах наземного расположения); 11. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих; 12. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой; 13. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью; 14. Установка задвижек или клапанов обратных стальных. | 2 | 27.05.2024 | 1855000.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" | ЭА-43-К | 17.06.2024 | 01.09.2024 | 1668292.89 | 186707.42 | Документ о приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 1 | 21.08.2024 | 1668292.89 | 1668292.89 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур будет направлена на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией.
00002 | 2 | Выполнение работ. | Текущий ремонт системы водоснабжения в с. Лох с установкой трубопровода от скважин до накопителя и от колодца до основной системы: 1. Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами; 2. Устройство основания под фундаментыпесчаного; 3. Очистка камерот мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем;4. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием; 5. Рытье ям вручную для установки стоек и столбов; 6. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием (СТОЙКИ); 7. Устройство бетонных фундаментов общего назначения; 8. Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы; 9. Вырезка и врезка контрольного участкадля определения внутреннего состояния труб; 10. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; 11. Планировка площадей бульдозерами. | 5 |  | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" | 5 | 08.07.2024 | 01.09.2024 | 186707.42 | 0 | Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 1 | 21.08.2024 | 186707.42 | 186707.42 | Обязательства приняты за счет экономии, образовавшейся по итогам проведения закупочных процедур.
1 | Итого по разделу II |  |  | X |  | 1855000.31 | X |  |  |  | 1855000.31 | 186707.42 | X |  |  | 1855000.31 | 1855000.31 | X
2 | III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II) | [14 empty] | -0.31 | 0 | В ходе исполнения принятых в рамках заключенного Соглашения обязательств возникла потребность в проведении дополнительных расходах связанных с реализацией инициативного проекта. Руководствуясь п. 23. Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17 .07. 2017г. № 362-П) муниципальным образованием принято решение о привлечении дополнительных средств. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
3 | IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0) | [14 empty] | 1
| Глава Новобурасского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Воробьев Алексей Федорович
| (наименование должности руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования области или уполномоченного им лица) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| Начальник финансового управления администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Протасова Наталья Валентиновна
| (должность руководителя финансового органа, исполняющего бюджет муниципального образования) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| Консультант управления ЖКХ | [6 empty] | Рогова Е.П. |  |  |  |  | 88455721740
| (должность исполнителя) | [6 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (телефон)