Администрация

Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2010 г.                                                                       № 77

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях устойчивого развития территории Новобурасского муниципального образования, обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при подготовке и реализации документов территориального планирования Российской Федерации, а также во исполнение указания Правительства Саратовской области от 06.10.2011 года №15-14-09-1380,

П О С Т А Н О В Л  Я Ю:

- Утвердить Сетевой график подготовки и утверждения Генерального плана и правил землепользования и застройки по Новобурасскому муниципальному образованию Новобурасского муниципального района Саратовской области согласно Приложения.

- Организовать подготовку и утверждение документов территориального планирования Новобурасского муниципального образования в строгом соответствии с Графиком, утвержденным настоящим постановлением.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новобурасского

Муниципального образования			           	С.А. Брюзгин

Приложение

к Постановлению администрации

Новобурасского МО

от «___»________ 2011г.

Сетевой график

подготовки и утверждения документов территориального планирования по Новобурасскому муниципальному образованию Новобурасского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технического задания на подготовку проектов документов территориального планирования Новобурасского муниципального образования (Генеральный план р.п. Новые Бурасы и Правила землепользования и застройки территории Новобурасского МО) | до 01.04.2012г. |  |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на подготовку проектов документов территориального планирования (Генеральный план р.п. Новые Бурасы и Правила землепользования и застройки территории Новобурасского МО) | До 01.07.2012г. |  |
| 3. | Подготовка и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования документов территориального планирования Новобурасского муниципального образования | До 01.10.2012г. |  |
| 4. | Утверждение документов территориального планирования Новобурасского муниципального образования (Генеральный план р.п. Новые Бурасы и Правила землепользования и застройки территории Новобурасского МО) | До 31.12.2012г. |  |