Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 год»** утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2023г. № 78.

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 10,0 тыс.руб. Денежные средства, заложенные в бюджете Тепловского муниципального образования на 2024 год планировалось направить на следующие мероприятия:

- Приобретение специализированного оборудования и материалов для пожаротушения – 10.0 тыс. рублей

Из них освоено 0,0 тыс. руб.

По результатам оценки результативность реализации программы в 2024 году составляет 0 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 0 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году низкая. Программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и объемов финансирования программы.

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Экологическое оздоровление Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 год**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2023 г. № 81 . Целью муниципальной программы является улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования.

На 2023 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 5 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Мероприятия по барьерной (сплошной) дератизации в целях профилактики геморрагической лихорадки (ГЛПС) на территории Тепловского МО. -6 тыс.руб.;

Из них освоено 6,0 тыс. руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2020 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Развитие местного самоуправления в** Тепловского **муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 год**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2023 г. № 84 (с изменениями). Целью муниципальной программы является содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, и повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления поселения.

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере **1208200** руб. Из них освоено **1208200**руб. на следующие мероприятия:

- приобретение электронного ключа, оформление цифровой электронной подписи – 44230,00 руб.;

-оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО Саратовской области на 2024 год» - 8999 руб.16 коп.;

- Техническое обеспечение органов местного самоуправления для обеспечения реализации полномочий (приобретение организационной техники, канц. товаров, похозяйственных книг, горюче-смазочных материалов, запасных частей ).– 1006035руб.;

-обучение и переподготовка руководителей – 2337руб.

- Приобретение наглядной агитации, (баннеры)- 44230,00руб.

- Расходы об оплате ОСАГО -18018,9 руб.

- Опубликование нормативно правовых актов органами местного самоуправления -4100,00 руб.

-проведения диспансеризации муниципальных служащих- 15659руб.

-текущий ремонт административных зданий - 112893, 54 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Благоустройство и озеленение территории** Тепловского **муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области в 2024 -2026 году**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2023г. № 80 (с изменениями). Целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение внешнего вида территории Тепловского муниципального образования.

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 14441530,00 рублей. Из них освоено 14441530,00 рублей на следующие мероприятия:

- Содержание территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования: - Оплата труда рабочих по благоустройству, приобретение бензотримера, приобретение хоз. товаров – 177618, 40 руб.

-содержание уличного освещения. установка и приобретение энергосберегающих ламп. выполнение договорных обязательств по оплате счетов за уличное освещение.- 1680952,17руб.;

-содержание кладбищ – 48936,0;

- Оформление объектов муниципальной собственности, проведение строительного контроля, проверка сметной документации - 198375,00;

- Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев- 59920,00 руб.;

- Реализация инициативных проектов -1510658,40 руб.

- Реализация мероприятий по благоустройству территорий- 8800000,00 руб.

- Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, алей - 290399, 83 руб.

- Оказание услуг по размещению оборудования уличного (наружного) освещения

-80670,20 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Программы «Обеспечение населения Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2024-2026год»**, утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2024 г. № 77 (с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции водозаборов подземных вод, повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения   
за счет осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества, модернизации водозаборов подземных вод;

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 243029,00рублей, на следующие мероприятия:

Выполнение работ, услуг в целях обеспечения населения питьевой водой (приобретение запчастей, ремонт водопроводных сетей)- 243029,00 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2024 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа  **«**Доступная среда» на 2024-2026 года**»**, утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 09.11.2023 г. № 82 (с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, обеспечение доступности для маломобильных категорий населения социально значимых объектов различной ведомственной принадлежности, социальная адаптация.

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 10000,0 рублей, на следующие мероприятия:

. Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках Победы в ВОВ(сувениры - 10000,0 рублей.

Из них освоено 0,0 тыс. руб.

По результатам оценки результативность реализации программы в 2024 году составляет 0 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 0 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году низкая. Программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и объемов финансирования программы.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2024 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на2024-2026годы» от 09.11.2023 г. № 83(с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление Целью программы является: сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП,

сокращение аварийности.

На 2024 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 13855200,00 рублей, Областной бюджет – 10851000,00 руб.на следующие мероприятия:

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда - 10851000,00 рублей.

- Проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка (подготовка) проектной документации -199000,00 руб.

- Содержание автомобильных дорог:

-ремонт автомобильных дорог в границах Тепловского муниципального образования- 2805209,72руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2023 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов